## Tabelle1
Zeitraum	Wochen		Aufgabe
04.07-06.07	0,5		LH-Werte fertig
09.07.-13.07.	1		Clustering
16.07.-27.07.	2		Visualisierung
30.07.-03.08.	1		Testen/Optimieren
06.08.-31.08	4		Schreiben